## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | bar: wk17
Repository maken | 2 | bar: wk17
US 1 | 5
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2 | 3
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 3 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 4 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 5 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 6 | 5
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 7 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 8 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 9 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 10 | 5
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 11 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 12 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 13 | 3
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 14 | 3 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 15 | 3 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
Nog doen | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
Planning | 97 | 84.875 | 72.75 | 60.625 | 48.5 | 36.375 | 24.25 | 12.125 | 0