## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | bar: wk17
Repository maken | 2 | bar: wk17
US 1 | bar: wk17
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2 | bar: wk20
wireframe insert klant | 3 | bar: wk21
acceptatietest klant toevoegen | 4 | bar: wk21
US 3 | bar: wk21
Zoeken op een klantnaam | 4 | bar: wk22
US 4 | bar: wk22
Klant gegevens bijwerken | 3 | bar: wk22
US 5 | bar: wk22
Klanten verwijderen (DELETE) | 3
US 6
Artikelen tonen | 3 | bar: wk23
US 7
Artikelen aanmaken | 3 | bar: wk23
wireframes | 4 | bar: wk23
US 8
Artikel bijwerken | 3 | bar: wk23
US 9
Artikel verwijderen | 3 | bar: wk23
US 10
activiteit nog invullen | bar: wk24
US 11
activiteit nog invullen | bar: wk24
US 12
activiteit nog invullen | bar: wk25
US 13
activiteit nog invullen | bar: wk25
US 14 | bar: wk26
activiteit nog invullen | bar: wk22
US 15 | bar: wk26
activiteit nog invullen | bar: wk22
Nog doen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Planning | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0